Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Мостовский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЕ,**

**вносимое в постановление администрации муниципального образования**

**Мостовский район от 14 ноября 2017 г. №1322 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район**

**«Развитие образования»**

Приложение изложить в новой редакции:

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Мостовский район

от 14 ноября 2017 г. № 1322

(в редакции постановления администрации муниципального образования Мостовский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

«Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район (далее - РУО) |
| Участники муниципальной пррограммы | Районное управление образованием администрации  муниципального образования Мостовский район, муниципальные и частные образовательные организации, муниципальные учреждения образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Мостовский район. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей формирование условий для повышения качества, доступности, устойчивого функционирования и развития системы образования района.  Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку. |
| Задачи муниципальной программы | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района,  развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования и востребованность выпускников образовательных организаций для получения профессионального образования,  создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов,  модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся,  обеспечение системы образования муниципального образования Мостовский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
| Перечень целевых показателей  муниципальной программы | доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей  введение дополнительных мест в системе дошкольного образования  отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах,  отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году,  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования муниципального образования Мостовский район,  численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Мостовский район,  численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя  удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам  отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена,  доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края  количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ  количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 2 Мб/с  доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)  доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования,  количество созданных дистанционных мест обучения,  количество стипендий муниципального образования Мостовский район для молодежи, получающей высшее образование по целевому приему,  выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями,  доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования  средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности.  В целях реализации государственной политики по возрождению и развитию казачества предусматривается целенаправленно и организованно осуществлять первоочередные мероприятия, направленные:  на создание условий для развития классов и групп казачьей направленности в образовательных учреждениях Мостовского района;  на обеспечение нравственного и патриотического воспитания школьников через изучение истории, традиций и культуры кубанских казаков;  на становление и развитие сети классов и групп казачьей направленности в образовательных учреждениях Мостовского района;  на создание благоприятных условий для развития системы патриотического воспитания молодежи в Краснодарском крае, укрепления нравственных основ казачества, формирования у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;  на содействие духовному развитию и физическому оздоровлению молодежи Кубани в традициях кубанского казачества. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы;  этапы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из средств федерального, краевого и местного бюджетов составляет 7 918 581,9 тысяча рублей:  из средств федерального бюджета – 247 730,9 тысяч рублей,  в том числе на:  2019 год – 3 074,3 тысячи рублей;  2020 год – 21 468,6 тысяч рублей;  2021 год – 52 519,4 тысяч рублей;  2022 год – 61 286,9 тысяч рублей  2023 год – 55 117,7 тысячи рублей  2024 год – 54 264,0 тысяч рублей;  из средств краевого бюджета – 5 221 403,4 тысячи рублей,  в том числе на:  2018 год – 563 241,7 тысяча рублей;  2019 год – 598 761,3 тысяча рублей;  2020 год – 643 343,3 тысячи рублей;  2021 год – 681 577,6 тысяч рублей;  2022 год – 733 609,1 тысяч рублей;  2023 год – 662 661,6 тысяч рублей;  2024 год – 667 775,0 тысячи рублей;  2025 год – 670 433,8 тысячи рублей;  из средств местного бюджета – 2 449 447,6 тысяч рублей,  в том числе на:  2018 год - 266 322,1 тысячи рублей;  2019 год – 288 864,5 тысячи рублей;  2020 год – 299 162,8 тысячи рублей  2021 год – 322 111,1 тысяч рублей;  2022 год – 352 085,2 тысяч рублей  2023 год – 338 298,5 тысячи рублей  2024 год – 292 484,1 тысяч рублей  2025 год – 290 119,3 тысяч рублей»; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением программы осуществляют администрация муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального образования Мостовский район |

# 

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации

# муниципальной программы

Система образования в муниципальном образовании Мостовский район является самой крупной и значительной отраслью района.

На территории муниципального образования Мостовский район функционирует 57 образовательных организаций, из них 24 дошкольных образовательных организаций, 29 общеобразовательных организаций (28 школ, 1 частное общеобразовательное учреждение – школа «Фавор», 1 гимназия), 4 учреждений дополнительного образования. В системе образования Мостовского района существенно улучшились условия организации образовательного процесса, повысились благоустройство и комфортность образовательных учреждений, реализуются меры по повышению престижности педагогической профессии, осуществляется модернизация экономических основ системы образования, направленная на повышение качества образования в условиях эффективного использования бюджетных средств. В результате участия в реализации приоритетного национального проекта «Образование» были существенно расширены возможности образовательных учреждений по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В то же время в системе образования имеются проблемы. В настоящее время отрасль, образования находится в удовлетворительном состоянии. В связи с обновлением на федеральном, краевом уровнях образовательных стандартов, ориентированных на компетентностный подход, предстоит большая работа по переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, соответствующему повышению квалификации педагогических работников.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Здесь также предстоит развивать оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую; вводить инновационные механизмы независимой оценки качества по разным группам образовательных учреждений.

Облик школы как по форме, так и по содержанию должен значительно измениться. Она должна стать центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существенным образом улучшить систему горячего питания, медицинского обслуживания учащихся, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при спортзалах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой водой и прочее. Для сельских школ в особенности предстоит отработать эффективные механизмы организации подвоза учащихся, включая совершенствование транспортных средств, повышение их безопасности. В каждом образовательном учреждении должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В целом проблемы образования отличаются многообразием и взаимосвязанностью.

Наиболее важная и актуальная проблема - повышение уровня заработной платы работникам образовательных учреждений, а в первую очередь педагогическим работников. На решение данной проблемы и направлен план мероприятий («дорожная карта») поэтапный рост оплаты работников учреждений образования. Достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений образования до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами Программы.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием Мостовского района.

Реализация позволит устранить существующие в районной системе образования противоречия, решить стоящие перед районной системой образования задачи.

Планируется достигнуть следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в экономике Краснодарского края | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля школьников, получающих организованное горячее питание, в общей численности обучающихся (за исключением обучающихся на дому) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образовательной программой учреждения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

При этом стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение инновационного характера базового образования;

модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;

создание современной системы непрерывного образования;

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в сопоставительных исследованиях различного уровня.

# Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной стратегической целью программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям населения и каждого жителя Мостовского района.

Для достижения стратегической цели решаются следующие основополагающие задачи:

создание условий для обеспечения инновационного характера образования;

модернизация образования как института воспитания и социального развития;

повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования;

развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг.

Достижение стратегической цели и решение основных задач программы обеспечиваются путем реализации системы программных мероприятий по ряду направлений:

совершенствование содержания образования, введение новых федеральных образовательных стандартов в рамках реализации национального образовательного проекта «Образование»;

развитие информационно-коммуникационной среды сферы образования, её инфраструктуры и сервисов;

внедрение электронного школьного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности;

стимулирование перехода муниципальных учреждений к инновационным механизмам финансирования и новым организационным формам.

Модернизация образования как института воспитания и социального развития обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской позиции;

внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности;

развитие системы поиска и поддержки одаренных детей;

создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

укрепление здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием;

улучшение материально-технического состояния школьных спортивных залов, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов и приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и техническим регламентом требований пожарной безопасности.

Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения профессиональных конкурсов;

развитие системы социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

обобщение педагогического опыта и информирование работников образования.

Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения района и перспективными задачами развития экономики;

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку.

Цели муниципальной программы увязаны с целью [Стратегии](consultantplus://offline/ref=DA3D62B7E6FB8AD3E24107BC3DF8F7F3CF025D07CF22608786AA6E6216C1CF0D2F090EF609A828FEBBEB81xCRDN) социально-экономического развития Краснодарского края до 2022 года и приоритетами государственной [программы](consultantplus://offline/ref=DA3D62B7E6FB8AD3E24119B12B94A8F9C90D050EC32468D9DDF5353F41C8C55A684657B44DA529FExBR3N) Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в муниципальном образовании Мостовский район.

Мероприятия муниципальной программы будут направлены на решение следующих стратегических задач:

формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития края;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей и востребованность выпускников образовательных организаций профессионального образования;

создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

обеспечение системы образования района высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня.

В целях реализации государственной политики по возрождению и развитию казачества предусматривается целенаправленно и организованно осуществлять первоочередные мероприятия, направленные:

на создание условий для развития классов и групп казачьей направленности в образовательных учреждениях Мостовского района;

на обеспечение нравственного и патриотического воспитания школьников через изучение истории, традиций и культуры кубанских казаков;

на становление и развитие сети классов и групп казачьей направленности в образовательных учреждениях Мостовского района;

на создание благоприятных условий для развития системы патриотического воспитания молодежи в Краснодарском крае, укрепления нравственных основ казачества, формирования у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

на содействие духовному развитию и физическому оздоровлению молодежи Кубани в традициях кубанского казачества.

В целом проблемы образования отличаются многообразием и взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение которых должно способствовать превращению системы образования Краснодарского края в лидера в российском образовательном пространстве.

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами муниципальной программы.

Муниципальная программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед кубанским образованием.

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования Мостовский район представлен в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования». Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению. Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2025 годы.

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в сфере образования, отнесенных к компетенции муниципального образования Мостовский район законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, решениями органов местного самоуправления, осуществляемые районным управлением образованием администрации муниципального образования Мостовский район.

Программные мероприятия направлены на:

развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений образования (ремонт, реконструкция зданий, систем пожарной безопасности и другое);

организацию и поддержку учреждений образования детей отрасли, а также педагогических работников;

организацию методического и информационного обеспечения отрасли образования;

развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования;

реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий обучающихся;

поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли образования;

осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений отрасли;

организацию подготовки и переподготовки кадров на различных курсах, семинарах, стажировках;

внедрение инновационных форм и методов предоставления муниципальных услуг;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования» Мостовского района.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Расчет объема финансирования программы произведен на основании:

1) разработанной проектно-сметной, сметной документации;

2) соблюдения условий, связанных с софинансированием мероприятий по реализации государственных программ Краснодарского края;

3) обеспечения организации и проведения мероприятий межведомственных краевых программ и акций;

4) нормативов обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий учреждений отрасли «Образование»;

5) обеспечения стандартов качества предоставления муниципальных услуг;

6) обеспечения развития системы образования на территории муниципального образования Мостовский район.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из средств федерального, краевого и местного бюджетов составляет 7 918 581,9 тысяча рублей:

из средств федерального бюджета – 247 730,9 тысяч рублей,

в том числе на:

2019 год – 3 074,3 тысячи рублей;

2020 год – 21 468,6 тысяч рублей;

2021 год – 52 519,4 тысяч рублей;

2022 год – 61 286,9 тысяч рублей

2023 год – 55 117,7 тысячи рублей

2024 год – 54 264,0 тысяч рублей;

из средств краевого бюджета – 5 221 403,4 тысячи рублей,

в том числе на:

2018 год – 563 241,7 тысяча рублей;

2019 год – 598 761,3 тысяча рублей;

2020 год – 643 343,3 тысячи рублей;

2021 год – 681 577,6 тысяч рублей;

2022 год – 733 609,1 тысяч рублей;

2023 год – 662 661,6 тысяч рублей;

2024 год – 667 775,0 тысячи рублей;

2025 год – 670 433,8 тысячи рублей;

из средств местного бюджета – 2 449 447,6 тысяч рублей,

в том числе на:

2018 год - 266 322,1 тысячи рублей;

2019 год – 288 864,5 тысячи рублей;

2020 год – 299 162,8 тысячи рублей

2021 год – 322 111,1 тысяч рублей;

2022 год – 352 085,2 тысяч рублей

2023 год – 338 298,5 тысячи рублей

2024 год – 292 484,1 тысяч рублей

2025 год – 290 119,3 тысяч рублей»;

Ресурсное обеспечение программы осуществляют администрация муниципального образования Мостовский район в соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного самоуправления Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий по предоставлению муниципальных услуг, включающего сведения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями, подведомственными районному управлению образованием администрации муниципального образования Мостовский район, которые приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 6. Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

Риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития региона и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;

Совершенствование мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы;

Проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств местного и краевого бюджетов на государственную поддержку развития отрасли образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной программы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий муниципальной программы за год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной программы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить большинству жителей района улучшение качества и условий получения образовательных услуг, тем самым повысить доступность качественного образования.

При этом будет обеспечено:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

внедрение и эффективное использование в системе образования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения для различных категорий граждан;

создание условий для развития талантливой молодежи и одаренных детей;

внедрение механизмов эффективного расходования бюджетных средств:

внедрение и поддержка моделей хозяйственной самостоятельности учреждений.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых индикаторов, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Мостовский район.

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам Программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с краевыми показателями развития образования.

Эффективность и результативность действия муниципальной программы оцениваются по следующим индикаторам:

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

средняя численность учащихся муниципальных дневных общеобразовательных учреждений на одного учителя;

число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ;

доля учителей, использующих современные ИКТ в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;

доля школьников, охваченных полноценным качественным горячим питанием.

В основу методологии формирования и расчета целевых показателей положены основные подходы, учитывающие цели и задачи муниципальной программы. При этом также предусмотрена сопоставимость целевых показателей муниципальной программы с принятыми и используемыми общекраевыми показателями оценки систем образования.

Ход выполнения муниципальной программы оценивается по следующим направлениям и показателям:

1) обеспечение инновационного характера образования:

численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, обучение которых осуществляется по новому федеральному государственному стандарту образования;

количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с;

модернизация образования как института воспитания и социального развития:

удельный вес численности детей-инвалидов, получающих образование в неспециализированных образовательных учреждениях (инклюзивное образование);

удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования;

уровень оснащенности школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием;

повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования:

удельный вес численности работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новыми требованиями (новая форма аттестации);

число лучших педагогических работников, получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности;

число педагогических работников, прошедших курсы в условиях новой модульно-блочной системы повышения квалификации;

развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг:

удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более учебным предметам;

удельный вес выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, проходящих государственную итоговую аттестацию.

Результатами реализации муниципальной программы в соответствии с намеченными целями и задачами должны стать:

реализация Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 27 января 2016 г. №34 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности программ в муниципальном образовании Мостовский район».

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе взаимодействия с органами местного самоуправления и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район - координатор муниципальной программы.

Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей мероприятий муниципальной программы;

представляет в финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, на основании предложений муниципальных заказчиков муниципальной программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы;

осуществляет корректировку плана реализации муниципальной программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий государственной программы;

организует взаимодействие с органами местного самоуправления по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств краевого и местного бюджетов.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении их полномочий по вопросам местного значения.

Разрабатывается порядок предоставления и распределения субсидии из местного бюджета, который устанавливается на основании постановления администрации муниципального образования Мостовский район.

Целевые назначения субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, определяются исходя из целей, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Краснодарского края.

При реализации муниципальной программы используются следующие подходы:

управление по результатам: реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и показателей;

целевой подход: решение задач муниципальной программы должно быть направлено на комплексные изменения муниципального уровня в системе образования;

комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, методическое сопровождение, апробацию, внедрение результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и материально- техническое обеспечение.

Отчет о реализации и контроля выполнения программы осуществляется ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального образования Мостовский район.

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования

Мостовский район

«Развитие образования»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Статус | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | проценты | 1 | 76,3 | 78,3 | 78,1 | 78,1 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,6 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах | проценты | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | проценты | 1 | 61 | 65 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64,3 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | проценты | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| 6 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 1 | 16,4 | 16,5 | 14,7 | 15,1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 1 | 48 | 61 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1 | 1,74 | 1,21 | 1,3 | 1,45 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 9 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1 | 0,99 | 0,99 | 0 | 1,2 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края | процентов | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ | количество | 1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 12 | Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 2 Мб/с | процентов | 1 | 31 | 31 | 44,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования) | процентов | 1 | 82 | 84 | 86 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 14 | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | процентов | 1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 15 | Количество созданных дистанционных мест обучения | шт. | 1 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16 | Количество стипендий муниципального образования Мостовский район для молодежи, получающей высшее образование по целевому приему | стипендий | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 2,4 |
| 17 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями | процентов | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | процентов | 1 | 72,7 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70,2 |
| 19 | Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности | дней | 1 | 34,5 | 34 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 34 |
| 20 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 21 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процент | 1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 22 | Количество победителей - получателей премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы | количество организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Конкурс не проводится | - | - | - | - |
| 23 | Изучение истории, традиций, культуры, быта Казаков Кубани | человек | 1 | 635 | 635 | 635 | 747 | 848 | 848 | 848 | 848 | 635 |
| 24 | Участие в параде классов казачьей направленности | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Участие в ежегодных экскурсиях для учащихся классов казачьей направленности «Екатеринодар – град казачий», «Атамань – казачья станица» | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования

Мостовский район

«Развитие образования»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| с т а т у с | всего | в разрезе источников финансирования | | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | 2018 | 1 | 6 264,5 | - | - | 6 264,5 | - | Осуществление полномочий в сфере образования | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 6 481,0 | *-* | *-* | 6 481,0 | - |
| 2020 | 1 | 7 143,7 | - | - | 7 143,7 | - |
| 2021 | 1 | 7 137,6 | - | - | 7 137,6 | - |
| 2022 | 1 | 7 670,1 | - | - | 7 670,1 | - |
| 2023 | 1 | 7 561,5 | - | - | 7 561,5 | - |
| 2024 | 1 | 7 561,5 | - | - | 7 561,5 | - |
| 2025 | 1 | 7 561,5 | - | - | 7 561,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие №2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | 2018 | 1 | 16 140,7 | - | - | 16 140,7 | - | Осуществление методического контроля, осуществление бухгалтерского учета и контроля | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 18 314,7 | - | - | 18 314,7 | - |
| 2020 | 1 | 20 675,4 | - | - | 20 675,4 | - |
| 2021 | 1 | 22 757,6 | - | - | 22 757,6 | - |
| 2022 | 1 | 24 168,2 | - | - | 24 168,2 | - |
| 2023 | 1 | 24 147,2 | - | - | 24 147,2 | - |
| 2024 | 1 | 24 147,2 | - | - | 24 147,2 | - |
| 2025 | 1 | 24 147,2 | - | - | 24 147,2 | - |
| 2.1 | МКУ ЦБО | 2018 | 1 | 11 466,9 | - | - | 11 466,9 | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 12 776,3 | - | - | 12 776,3 | - |
| 2020 | 1 | 14 538,7 | - | - | 14 538,7 | - |
| 2021 | 1 | 15 773,4 | - | - | 15 773,4 | - |
| 2022 | 1 | 16 676,9 | - | - | 16 676,9 | - |
| 2023 | 1 | 17 279,8 | - | - | 17 279,8 | - |
| 2024 |  | 17 279,8 |  |  | 17 279,8 |  |
| 2025 |  | 17 279,8 |  |  | 17 279,8 |  |
| 2.2 | РМК, ХЭК | 2018 | 1 | 4 323,8 | - | - | 4 323,8 | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 4 772,4 | - | - | 4 772,4 | - |
| 2020 | 1 | 5 370,7 | - | - | 5 370,7 | - |
| 2021 | 1 | 6 226,2 | - | - | 6 226,2 | - |
| 2022 | 1 | 6 696,6 | - | - | 6 696,6 | - |
| 2023 | 1 | 6 064,0 | - | - | 6 064,0 | - |
| 2024 | 1 | 6 064,0 | - | - | 6 064,0 | - |
| 2025 | 1 | 6 064,0 | - | - | 6 064,0 | - |
| 2.3 | ПМПК | 2018 | 1 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 766,0 | - | - | 766,0 | - |
| 2020 | 1 | 766,0 | - | - | 766,0 | - |
| 2021 | 1 | 758,0 | - | - | 758,0 | - |
| 2022 | 1 | 794,7 | - | - | 794,7 | - |
| 2023 | 1 | 803,4 | - | - | 803,4 | - |
| 2024 | 1 | 803,4 | - | - | 803,4 | - |
| 2025 | 1 | 803,4 | - | - | 803,4 | - |
| 3 | Основное мероприятие №3 "Отдельные мероприятия в сфере развития образования" | 2018 | 1 | 6 118,7 | - | - | 6 118,7 | - |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 6 545,1 | - | - | 6 545,1 | - |
| 2020 | 1 | 8 173,5 | - | - | 8 173,5 | - |
| 2021 | 1 | 8 990,7 | - | - | 8 990,7 | - |
| 2022 | 1 | 6 350,3 | - | - | 6 350,3 | - |
| 2023 | 1 | 4 686,0 | - | - | 4 686,0 | - |
| 2024 | 1 | 4 683,0 |  |  | 4 683,0 |  |
| 2025 | 1 | 4 681,0 |  |  | 4 681,0 |  |
| 3.1 | Осуществление ежемесячной доплаты педагогическим работникам – молодым специалистам муниципальных образовательных организаций | 2018 | 1 | 326,8 | - | - | 326,8 | - | Социальная поддержка молодых специалистов | Районное управление образованием администрации МО Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 374,1 | - | - | 374,1 | - |
| 2020 | 1 | 524,1 | - | - | 524,1 | - |
| 2021 | 1 | 539,0 | - | - | 539,0 | - |
| 2022 | 1 | 638,5 | - | - | 638,5 | - |
| 2023 | 1 | 622,0 | - | - | 622,0 | - |
| 2024 | 1 | 622,0 | - | - | 622,0 | - |
| 2025 | 1 | 622,0 | - | - | 622,0 | - |
| 3.2 | Мера материального стимулирования – ежемесячная стипендия гражданам, обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения | 2018 | 1 | 159,0 | - | - | 159,0 | - | Стимулирующая выплата обучающихся по договору о целевом обучении по очной форме обучения  МБОУ СОШ №4,7,10,13,18,28,29; МБДОУ № 1,7,12. | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 152,0 | - | - | 152,0 | - |
| 2020 | 1 | 158,0 | - | - | 158,0 | - |
| 2021 | 1 | 124,0 | - | - | 124,0 | - |
| 2022 | 1 | 72,0 | - | - | 72,0 | - |
| 2023 | 1 | 38,0 | - | - | 38,0 | - |
| 2024 | 1 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| 2025 | 1 | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
| 3.3 | Проведение районных детских праздников: день защиты детей, губернаторский бал, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок. | 2018 | 1 | 86,8 | - | - | 86,8 | - | Организация и проведение районных праздников и слетов: день защиты детей, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок. | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 97,3 | - | - | 97,3 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2024 | 1 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2025 | 1 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 3.4 | Проведение мероприятий по физическому совершенствованию допризывной молодежи и подготовке их к военной службе (проведение учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Мостовский район). | 2018 | 1 | 155,7 | - | - | 155,7 | - | Проведение учебных сборов с учащимися 10 классов | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 173,8 | - | - | 173,8 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | 2018 | 1 | 851,0 | - | - | 851,0 | - | Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий обучения, присмотра и ухода | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 1 924,2 | - | - | 1924,2 | - |
| 2020 | 1 | 1 760,1 | - | - | 1 760,1 | - |
| 2021 | 1 | 949,7 | - | - | 949,7 | - |
| 2022 | 1 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2023 | 1 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2024 | 1 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2025 | 1 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 3.6 | Организация и проведение тематических и досуговых мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений и пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков | 2018 | 1 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. | 2018 | 1 | 186,0 | - | - | 186,0 | - | Социальная поддержка педагогических работников | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 171,4 | - | - | 171,4 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Организация, проведение и выплата работникам, участвующим в проведении и подготовке единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений | 2018 | 1 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Организация и проведение Единого государственного экзамена | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 324,9 | - | - | 324,9 | - |
| 2020 | 1 | 538,3 | - | - | 538,3 | - |
| 2021 | 1 | 270,9 | - | - | 270,9 | - |
| 2022 | 1 | 340,0 | - | - | 340,0 | - |
| 2023 | 1 | 340,0 | - | - | 340,0 | - |
| 2024 | 1 | 340,0 | - | - | 340,0 | - |
| 2025 | 1 | 340,0 | - | - | 340,0 | - |
| 3.9 | Капитальный ремонт, благоустройство территории муниципальных образовательных организаций (в том числе составление проектно-сметной документации, строительного контроля, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) | 2018 | 1 | 1 242,1 | - | - | 1 242,1 | - | Устройство скатной кровли спортивного зала МБОУ СОШ №22 села Солёного, в том числе | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Обустройство теплого туалета, в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | 2018 | 1 | 1 809,3 | - | - | 1 809,3 | - | Обустройство теплого туалета МБОУ СОШ № 1 п. Мостовского, МБОУ гимназия № 4 п. Псебай, МБОУ СОШ № 13 п. Восточного | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.11 | Обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных  организаций в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены (в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) | 2018 | 1 | 424,8 | - | - | 424,8 | - | Реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций на установку некапитального сооружения блочно-модульного туалета: МБОУ СОШ № 1, Гимназия № 4, МБОУ ООШ № 9, МБОУ СОШ 14, МБОУ ООШ № 15, МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 23, МБОУ ООШ № 24, МБОУ ООШ № 25 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.12 | Составление проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район" | 2018 | 1 | 183,8 | - | - | 183,8 | - | Составление проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза ПСД | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, МБОУ СОШ № 5 п. Псебай | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.13 | Приобретение материалов, оборудования, монтаж системы отопления в МБДОУ № 5 села Шедок. Составление проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации. | 2018 | 1 | 428,1 | - | - | 428,1 | - | Монтаж системы отопления МБДОУ № 5 с. Шедок | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, МБДОУ № 5 с. Шедок | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.14 | Выполнение мероприятий по устранению замечаний контролирующих органов (исполнительные листы, решения суда) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Устранение замечаний Роспотребнадзора согласно плану мероприятий | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 1 365,5 | - | - | 1 365,5 | - |
| 2020 | 1 | 1 499,9 | - | - | 1 499,9 | - |
| 2021 | 1 | 1 985,4 | - | - | 1 985,4 | - |
| 2022 | 1 | 182,1 | - | - | 182,1 | - |
| 2023 | 1 | 146,0 | - | - | 146,0 | - |
| 2024 | 1 | 146,0 | - | - | 146,0 | - |
| 2025 | 1 | 146,0 | - | - | 146,0 | - |
| 3.15 | Профилактика терроризма и экстремизма (установка и монтаж системы видеонаблюдения, модернизация кнопок тревожной сигнализации, замена видеорегистраторов, приобретение ручных металлодетекторов, установка охранной сигнализации) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение дополнительных камер видеонаблюдения в образовательные организации | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 49,8 | - | - | 49,8 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.16 | Лицензирование медицинских кабинетов | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Проведение ремонта медицинских кабинетов и приобретение оборудования для оснащения медицинских кабинетов | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 257,0 | - | - | 257,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2025 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 3.17 | Поддержка классов казачьей направленности общеобразовательных организаций | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Поддержка классов казачьей направленности общеобразовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2022 | 1 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 2023 | 1 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 2024 | 1 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 2025 | 1 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 3.18 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и товарно-материальных ценностей для школьных столовых и пищеблоков | 2018 | 1 | 55,2 | - | - | 55,2 | - | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и товарно-материальных ценностей для школьных столовых и пищеблоков | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.19 | Мероприятия по соблюдению обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования (подготовка паспорта отходов, проекта образования отходов, обучение ответственных по экологической безопасности, госпошлина) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Подготовка паспорта отходов и проекта образования отходов 8 образовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.20 | Составление проектно-сметной документации, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации по объектам образовательных организаций | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Составление ПСД, строительный контроль, экспертиза ПСД | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 1 018,0 | - | - | 1 018,0 | - |
| 2020 | 1 | 3 436,1 | - | - | 3 436,1 | - |
| 2021 | 1 | 4 008,6 | - | - | 4 008,6 | - |
| 2022 | 1 | 2 201,3 | - | - | 2 201,3 | - |
| 2023 | 1 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 2024 | 1 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 2025 | 1 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 3.21 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, электроустановок, поверка приборов учёта, тепловой энергии, лабораторные испытания электрической проводки, замена неизолированного провода, замена отопительных котлов, ремонт системы отопления | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.22 | Оплата денежных обязательств, неисполненных в прошлом году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Оплата кредиторской задолженности прошлых лет | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | 30,4 | - | - | 30,4 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.23 | Перевозка детей на туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и другие мероприятия, работников образовательных организаций на семинары, совещания и иные мероприятия; транспортное обеспечение организационных и контрольных мероприятий, проводимых районным управлением образования администрации муниципального образования Мостовский район, министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Доставка учащихся и сотрудников к месту проведения мероприятий транспортом ДЮСШ | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ, директор ДЮСШ | |
| 2019 | 1 | 3,6 | - | - | 3,6 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 63,1 | - | - | 63,1 | - |
| 2022 | 1 | 83,0 | - | - | 83,0 | - |
| 2023 | 1 | 133,0 | - | - | 133,0 | - |
| 2024 | 1 | 133,0 | - | - | 133,0 | - |
| 2025 | 1 | 133,0 | - | - | 133,0 | - |
| 3.24 | Приобретение материалов, ремонт помещений, материально-техническое обеспечение в рамках регионального проекта «Современная школа» | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Подготовка кабинетов к участию в мероприятии «Точка роста» | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ, | |
| 2019 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |  |  | |
|  |  | 2025 | 1 | - | - | - | - | - |  |  | |
| 3.25 | Оплата штрафов административных, взимаемых органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и прав человека | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Оплата штрафов административных, взимаемых органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и прав человека | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 2022 | 1 | 158,0 | - | - | 158,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.26 | Лабораторные испытания (программа производственного контроля ХАССП) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Лабораторные испытания (программа производственного контроля ХАССП) | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2023 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2025 | 1 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 3.27 | Расчет зоны охраны памятников МБОУ СОШ №1 имени В.Н. Березуцкого пос. Мостовского | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Расчет зоны охраны памятников МБОУ СОШ №1 имени В.Н. Березуцкого пос. Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.28 | Организация музейной комнаты в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 15 станицы Махошевской муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Организация музейной комнаты в МБОУ ООШ № 15 станицы Махошевской | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 395,4 | - | - | 395,4 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" (софинансирование МБ)» | 2018 | 1 | 2 926,4 | - | - | 2 926,4 | - |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) | 2018 | 1 | 2 667,0 | - | - | 2 667,0 | - | Приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций, 2018г - МБОУ СОШ №№13,14,16,17,25 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по организации предоставления обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитар-но-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены)". Софинансирование МБ | 2018 | 1 | 244,6 | - | - | 244,6 | - | Реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций на установку некапитального сооружения блочно -модульного туалета: МБОУ СОШ № 1, Гимназия № 4, МБОУ ООШ № 9, МБОУ СОШ 14, МБОУ ООШ № 15, МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 23, МБОУ ООШ № 24, МБОУ ООШ № 25 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Капитальный ремонт кровли, в том числе изготовление ПСД, экспертиза проектной документации, строительный контроль | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 21 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Благоустройство территории | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Благоустройство территории МБДОУ № 16 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Капитальный ремонт спортивного зала | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт Спортивного зала МБОУ СОШ № 5 п. Псебай | РУО администрации муниципального образования Мостовский район, руководители ОУ | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Cоздание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи | 2018 | 1 | 14,8 |  |  | 14,8 | - | Предоставление помещения, соответствующего условиям и требованиям для оказания первичной медицинской помощи МБОУ СОШ №1 п. Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители образовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие №5 «Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования» | 2018 | 1 | 765 269,5 | - | 530 397,6 | 234 871,9 | - |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 816 170,4 | - | 559 150,9 | 257 019,5 | - |
| 2020 | 1 | 844 559,3 | - | 590 277,4 | 254 281,9 | - |
| 2021 | 1 | 891 565,1 | - | 615 676,4 | 275 888,7 | - |
| 2022 | 1 | 970 113,7 | - | 663 654,9 | 306 458,8 | - |
| 2023 | 1 | 921 125,7 | - | 622 698,9 | 298 426,8 | - |
| 2024 | 1 | 875 557,2 | - | 623 307,8 | 252 249,4 | - |
| 2025 | 1 | 873 281,6 | - | 623 361,0 | 249 920,6 | - |
| 5.1 | Общеобразовательные учреждения | 2018 | 1 | 449 846,2 | - | 343 305,1 | 106 541,1 | - | выполнение муниципального задания |  | |
| 2019 | 1 | 473050,7 |  | 359 494,1 | 113 556,6 | - |
| 2020 | 1 | 487 354,3 | - | 379 432,1 | 107 922,2 | - |
| 2021 | 1 | 497 392,9 | - | 381 994,9 | 115 398,0 | - |
| 2022 | 1 | 536 379,5 | - | 407 477,9 | 128 901,6 | - |
| 2023 | 1 | 509 357,3 | - | 387 976,4 | 121 380,9 | - |
| 2024 | 1 | 490 292,3 | - | 388 165,7 | 102 126,6 | - |
| 2025 | 1 | 489 316,7 | - | 388 218,9 | 101 097,8 | - |
| 5.2 | Дошкольные учреждения | 2018 | 1 | 270 078,5 | - | 181 467,3 | 88 611,2 | - | выполнение муниципального задания |  | |
| 2019 | 1 | 294 249,2 | - | 193 983,4 | 100 265,8 | - |
| 2020 | 1 | 304 347,3 | - | 205 333,3 | 99 014,0 | - |
| 2021 | 1 | 341 993,1 | - | 226 954,3 | 115 038,8 | - |
| 2022 | 1 | 376 719,6 | - | 248 164,0 | 128 555,6 | - |
| 2023 | 1 | 352 435,7 | - | 227 218,1 | 125 217,6 | - |
| 2024 | 1 | 327 005,5 | - | 227 218,1 | 99 787,4 | - |
| 2025 | 1 | 325 705,5 | - | 227 218,1 | 98 487,4 | - |
| 5.3 | Учреждения дополнительного образования | 2018 | 1 | 38 789,2 | - | - | 38 789,2 | - | выполнение муниципального задании |  | |
| 2019 | 1 | 42 008,9 | - | - | 42 008,9 | - |
| 2020 | 1 | 45 381,6 | - | - | 45 381,6 | - |
| 2021 | 1 | 42 859,5 | - | - | 42 859,5 | - |
| 2022 | 1 | 45 332,5 | - | - | 45 332,5 | - |
| 2023 | 1 | 48 164,2 | - | - | 48 164,2 | - |
| 2024 | 1 | 48 164,2 | - | - | 48 164,2 | - |
| 2025 | 1 | 48 164,2 | - | - | 48 164,2 | - |
| 5.4 | Частное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа «Фавор» | 2018 | 1 | 6 555,6 | - | 5 625,2 | 930,4 | - | финансирование ЧОУ ООШ «Фавор» |  | |
| 2019 | 1 | 6 861,6 | - | 5 673,4 | 1 188,2 | - |
| 2020 | 1 | 7 476,1 | - | 5 512,0 | 1 964,1 | - |
| 2021 | 1 | 9 319,6 | - | 6 727,2 | 2 592,4 | - |
| 2022 | 1 | 11 607,1 | - | 8 013,0 | 3 664,1 | - |
| 2023 | 1 | 11 168,5 | - | 7 504,4 | 3 664,1 | - |
| 2024 | 1 | 10 095,2 | - | 7 924,0 | 2 171,2 | - |
| 2025 | 1 | 10 095,2 | - | 7 924,0 | 2 171,2 | - |
| 6 | Основное мероприятие №6 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования» | 2018 | 1 | 6 816,2 | - | 6 816,2 | - | - | Социальная поддержка населения | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 7 497,1 | - | 7 497,1 | - | - |
| 2020 | 1 | 6 212,0 | - | 6 212,0 | - | - |
| 2021 | 1 | 6 041,2 | - | 6 041,2 | - | - |
| 2022 | 1 | 5 989,6 | - | 5 989,6 | - | - |
| 2023 | 1 | 6 072,0 | - | 6 072,0 | - | - |
| 2024 | 1 | 6 072,0 | - | 6 072,0 | - | - |
| 2025 | 1 | 6 072,0 | - | 6 072,0 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие №7 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2018 | 1 | 13 431,7 | - | 13 431,7 | - | - | Социальная поддержка педагогических работников | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 14 261,7 | - | 14 261,7 | - | - |
| 2020 | 1 | 13 928,9 | - | 13 928,9 | - | - |
| 2021 | 1 | 16 658,3 | - | 16 658,3 | - | - |
| 2022 | 1 | 18 270,6 | - | 18 270,6 | - | - |
| 2023 | 1 | 16 836,5 | - | 16 836,5 | - | - |
| 2024 | 1 | 17 523,2 | - | 17 523,2 | - | - |
| 2025 | 1 | 18 224,2 | - | 18 224,2 | - | - |
| 7.1 | Общеобразовательные учреждения | 2018 | 1 | 8 454,3 | - | 8 454,3 | - | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 8 847,5 | - | 8 847,5 | - | - |
| 2020 | 1 | 8 575,6 | - | 8 575,6 | - | - |
| 2021 | 1 | 10 308,0 | - | 10 308,0 | - | - |
| 2022 | 1 | 11 356,3 | - | 11 356,3 | - | - |
| 2023 | 1 | 10 356,3 | - | 10 356,3 | - | - |
| 2024 | 1 | 10 822,2 | - | 10 822,2 | - | - |
| 2025 | 1 | 11 309,9 | - | 11 309,9 | - | - |
| 7.2 | Дошкольные учреждения | 2018 | 1 | 4 275,9 | - | 4 275,9 | - | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 4 705,6 | - | 4 705,6 | - | - |
| 2020 | 1 | 4 630,7 | - | 4 630,7 | - | - |
| 2021 | 1 | 5 495,1 | - | 5 495,1 | - | - |
| 2022 | 1 | 6 024,9 | - | 6 024,9 | - | - |
| 2023 | 1 | 5 524,9 | - | 5 524,9 | - | - |
| 2024 | 1 | 5 900,0 | - | 5 900,0 | - | - |
| 2025 | 1 | 6 024,9 | - | 6 024,9 | - | - |
| 7.3 | Учреждения дополнительного образования | 2018 | 1 | 701,5 | - | 701,5 | - | - |  |  | |
| 2019 | 1 | 708,6 | - | 708,6 | - | - |
| 2020 | 1 | 722,6 | - | 722,6 | - | - |
| 2021 | 1 | 855,2 | - | 855,2 | - | - |
| 2022 | 1 | 889,4 | - | 889,4 | - | - |
| 2023 | 1 | 955,3 | - | 955,3 | - | - |
| 2024 | 1 | 801,0 | - | 801,0 | - | - |
| 2025 | 1 | 889,4 | - | 889,4 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие №8 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | 2018 | 1 | 2 758,6 | - | 2 758,6 | - | - | Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 3 008,1 | - | 3 008,1 | - | - |
| 2020 | 1 | 1 996,8 | - | 1 996,8 | - | - |
| 2021 | 1 | 1 723,2 | - | 1 723,2 | - | - |
| 2022 | 1 | 1 423,2 | - | 1 423,2 | - | - |
| 2023 | 1 | 1 808,7 | - | 1 937,0 | - | - |
| 2024 | 1 | 1 945,2 | - | 1 945,2 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 951,8 | - | 1 951,8 | - | - |
| 9 | Основное мероприятие №9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | 2018 | 1 | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | приобретение автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся | 2018 год -общеобразовательные организации,  2020 год - администрация муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 4 500,0 | - | 3 977,0 | 523,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие №10 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | 2018 | 1 | 910,8 | - | 910,8 | - | - | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников, выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | 1 622,3 | - | 1 622,3 | - | - |
| 2020 | 1 | 3 248,9 | - | 3 248,9 | - | - |
| 2021 | 1 | 1 585,8 | - | 1 585,8 | - | - |
| 2022 | 1 | 2 401,1 | - | 2 401,1 | - | - |
| 2023 | 1 | 1 641,2 | - | 1 641,2 | - | - |
| 2024 | 1 | 1 611,2 | - | 1 611,2 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 561,2 | - | 1 561,2 | - | - |
| 11 | Основное мероприятие №11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены)". | 2018 | 1 | 4 646,7 | - | 4 646,7 | - | - | Реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций на установку некапитального сооружения блочно-модульного туалета: МБОУ СОШ № 1, Гимназия № 4, МБОУ ООШ № 9, МБОУ СОШ 14, МБОУ ООШ № 15, МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 23, МБОУ ООШ № 24, МБОУ ООШ № 25 |  | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие №12. Cоздание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи | 2018 | 1 | 280,1 |  | 280,1 |  | - | Предоставление помещения, соответствующего условиям и требованиям для оказания первичной медицинской помощи МБОУ СОШ №1 п. Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители образовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие № 13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители образовательных организаций | |
| 2019 | 1 | 3 301,5 | 3 074,3 | 128,1 | 99,1 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие № 14. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководитель МБУДОД ДЮСШ «Юность» | |
| 2019 | 1 | 3 713,9 | - | 3 602,4 | 111,5 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие № 15. Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных учреждений | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители образовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 1 496,45 | - | 1 421,6 | 74,85 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 |  | - | - | - | - | - |
| 2025 |  | - | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие № 16. Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных учреждений | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители образовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 100,6 | - | - | 100,6 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2025 | 1 | - | - | - | - |  |
| 17 | Основное мероприятие № 17. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители общеобразовательных организаций | |
| 2019 | 1 | 9 784,3 | - | 9 490,7 | 293,6 | - |
| 2020 | 1 | 4 934,0 | - | 4 785,9 | 148,1 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Основное мероприятие № 18. Организация предоставления иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 2018 | 1 | - | - | - | - | - |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители общеобразовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 10 270,0 | - | 10 250,0 | 20,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18.1 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое оснащение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое оснащение МБДОУ №7 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители общеобразовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 9 960,0 | - | 9 950,0 | 10,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18.2 | Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУДО «ДЮСШ «Юность» | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители общеобразовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 310,0 | - | 300,0 | 10,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие № 19. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое оснащение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое оснащение МБДОУ №7 | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район, руководители общеобразовательных организаций | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие № 20. Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Социальная поддержка педагогических работников | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 601,0 | - | - | 601,0 | - |
| 2021 | 1 | 563,3 | - | - | 563,3 | - |
| 2022 | 1 | 849,7 | - | - | 849,7 | - |
| 2023 | 1 | 932,0 | - | - | 932,0 | - |
| 2024 | 1 | 932,0 | - | - | 932,0 | - |
| 2025 | 1 | 932,0 | - | - | 932,0 | - |
| 21 | Основное мероприятие № 21. Материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район. | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Материально-техническое обеспечение МБДОУ «ДЮСШ» «Юность» | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 2 040,0 | - | 2 030,0 | 10,0 | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | Основное мероприятие № 22. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 15 557,8 | 11 469,2 | 3 621,8 | 466,8 |  |
| 2021 | 1 | 30 161,4 | 22 234,9 | 7 021,6 | 904,9 | - |
| 2022 | 1 | 38 398,9 | 29 052,5 | 8 194,4 | 1 152,0 | - |
| 2023 | 1 | 36 126,4 | 27 333,0 | 7 709,4 | 1 084,0 | - |
| 2024 | 1 | 33 035,4 | 24 995,0 | 7 049,4 | 991,0 | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | Основное мероприятие № 23. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Краснодарского края и муниципальных общеобразовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 9 999,4 | 9 999,4 | - | - | - |
| 2021 | 1 | 30 284,5 | 30 284,5 | - | - | - |
| 2022 | 1 | 30 466,8 | 30 466,8 | - | - | - |
| 2023 | 1 | 27 784,7 | 27 784,7 | - | - | - |
| 2024 | 1 | 29 269,0 | 29 269,0 | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие № 24. Обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 1 595,0 |  | 1 593,0 | 2,0 |  |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | Основное мероприятие № 25. Приобретение движимого имущества (необходимого для обеспечения функционирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение движимого имущества (необходимого для обеспечения функционирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости) | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 6 688,0 |  | - | 6 688,0 |  |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26 | Основное мероприятие № 26. Организация предоставления иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Организация предоставления иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 22 860,0 | - | 22 800,0 | 60,0 | - |
| 2022 | 1 | 29 563,2 | - | 27 800,0 | 1 763,2 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.1 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-  техническое обеспечение МБОУ СОШ №29 имени К.Ф. Зайцева поселка Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования  Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 1510,0 | - | 1500,0 | 10,0 |  |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.2 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 станицы Ярославской муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МАДОУ №22 станицы Ярославской | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 1 110,0 | - | 1 100,0 | 10,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.3 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Казачок» станицы Костромской муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ №20 станицы Костромской | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2021 | 1 | 1 910,0 | - | 1 900,0 | 10,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.4 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Березка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ №1 поселка Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2021 | 1 | 4 710,0 | - | 4 700,0 | 10,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |  | |  |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 26.5 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени Николая Михайловича Кузнецова станицы Переправной муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 3 610,0 | - | 3 600,0 | 10,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.6 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 10 010,0 | - | 10 000,0 | 10,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.7 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №15 станицы Махошевской муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ООШ №15 станицы Махошевской | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 3 410,6 | - | 3 000,0 | 410,6 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.8 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБУ ДО «Дом детского творчества» поселка Псебай | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 3 709,0 | - | 3 000,0 | 709,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.9 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №5 имени А. П. Лимаренко поселка Псебай | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 10 010,0 | - | 10 000,0 | 10,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.10 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ №2 «Рябинка» поселка Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 10 580,3 | - | 10 000,0 | 580,3 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.11 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26.12 | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных организаций | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 353,2 | - | 300,0 | 53,2 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | Основное мероприятие № 27. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 10 601,2 | - | 10 071,1 | 530,1 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | 5 000,0 | - | 4 500,0 | 500,0 | - |
| 2025 | 1 | 15 000,0 | - | 13 500,0 | 1 500,0 | - |
| 27.1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Алексея Николаевича Дудникова станицы Андрюки муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ №6 имени А.Н. Дудникова станицы Андрюки | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 4 426,2 | - | 4 204,9 | 221,3 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11имени Николая Алексеевича Свистунова села Беноково муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ №11 имени Н.А. Свистунова села Беноково | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 3 059,3 | - | 2 906,3 | 153,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27.3 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям  МБОУ ООШ №21 поселка Перевалка | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 3 115,7 | - | 2 959,9 | 155,8 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27.4 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 имени Героя Советского Союза Адама Петровича Турчинского поселка Псебай муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | 5 000,0 | - | 4500,0 | 500,0 | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27.5 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 15 000,0 | - | 13 500,0 | 1 500,0 | - |
| 28 | Основное мероприятие № 28. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 3 087,7 | - | - | 3 087,7 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 28.1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Алексея Николаевича Дудникова станицы Андрюки муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ №6 имени А.Н. Дудникова станицы Андрюки | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 1 362,6 | - | - | 1 362,6 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 28.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11имени Николая Алексеевича Свистунова села Беноково муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ №11 имени Н.А. Свистунова села Беноково | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 861,0 | - | - | 861,0 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 28.3 | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 поселка Перевалка муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям  МБОУ ООШ №21 поселка Перевалка | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 864,1 | - | - | 864,1 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | ***-*** | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | Основное мероприятие № 29.  Ежемесячная компенсационная денежная выплата на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, для которых общеобразовательными организациями муниципального образования Мостовский район организовано обучение на дому | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Ежемесячная компенсационная денежная выплата на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 2 190,5 | - | - | 2 190,5 | - |
| 2022 | 1 | 551,0 | - | - | 551,0 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | Основное мероприятие № 30. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 1 522,8 | - | 1 522,8 | - | - |
| 2023 | 1 | 1 518,9 | - | 1 518,9 | - | - |
| 2024 | 1 | 1 579,1 | - | 1 579,1 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 642,3 | - | 1 642,3 | - | - |
| 31 | Основное мероприятие № 31. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 5 496,9 | - | 3 847,8 | 1 649,1 | - |
| 2023 | 1 | 4 868,1 | - | 3 407,1 | 1 460,2 | - |
| 2024 | 1 | 4 733,3 | - | 3 313,3 | 1 420,0 | - |
| 2025 | 1 | 4 589,0 | - | 3 212,3 | 1 376,7 | - |
| 32 | Основное мероприятие № 32. Организация одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края, и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные религиозные организации | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Организация одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в частных общеобразовательных организациях | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 431,0 | - | 431,0 | - | - |
| 2023 | 1 | 840,6 | - | 840,6 | - | - |
| 2024 | 1 | 873,8 | - | 873,8 | - | - |
| 2025 | 1 | 909,0 | - | 909,0 | - | - |
| 33 | Основное мероприятие № 33. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Леонида Николаевича Плаксина поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мостовского | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 1 259,2 | - | - | 1 259,2 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 34 | Основное мероприятие № 34. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №20 «Казачок» станицы Костромской муниципального образования Мостовский район | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ детского сада №20 станицы Костромской | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 213,6 | - | - | 213,6 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 35 | Основное мероприятие № 35. Обеспечение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | Обеспечение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 1 841,3 | 1 767,6 | 73,7 | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 2018 | 1 | 829 563,8 | - | 563 241,7 | 266 322,1 |  |  |  | |
| 2019 | 1 | 890 700,1 | 3 074,3 | 598 761,3 | 288 864,5 |  |
| 2020 | 1 | 963 974,7 | 21 468,6 | 643 343,3 | 299 162,8 |  |
| 2021 | 1 | 1 056 208,1 | 52 519,4 | 681 577,6 | 322 111,1 |  |
| 2022 | 1 | 1 146 981,2 | 61 286,9 | 733 609,1 | 352 085,2 |  |
| 2023 | 1 | 1 056 077,8 | 55 117,7 | 662 661,6 | 338 298,5 |  |
| 2024 | 1 | 1 014 523,1 | 54 264,0 | 667 775,0 | 292 484,1 |  |
| 2025 | 1 | 960 553,1 | - | 670 433,8 | 290 119,3 |  |
| 2018-2025 |  | 7 918 581,9 | 247 730,9 | 5 221 403,4 | 2 449 447,6 |  |

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования

Мостовский район

«Развитие образования»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными районному управлению образования администрации муниципального образования Мостовский район в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие образования» на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы), основного мероприятия муниципальной программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | | |
| единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | человек | 7539 | 7838 | 7887 | 7887 | 511 098,60 | 509 357,3 | 490 292,3 | 489 316,7 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образовательной программой учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Доля школьников, получающих организованное горячее питание, в общей численности обучающихся (за исключением обучающихся на дому) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Реализация основной образовательной программы дошкольного образования | человек | 3047 | 2769 | 2794 | 2794 | 356 012,1 | 352 435,7 | 327 005,5 | 325 705,5 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Среднегодовой показатель посещаемости | % | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| Степень удовлетворенности родителей качеством услуги в дошкольных учреждениях | % | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| Уровень подготовленности к школьному обучению | % | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных образовательных программ | человек | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 45 332,5 | 48 164,2 | 48 164,2 | 48 164,2 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в экономике Краснодарского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| Полнота реализации дополнительных образовательных программ | % | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  |  |  |
| Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года | % | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |

».

Начальник районного управления образованием

администрации муниципального образования

Мостовский район Ю.Н. Богинский