| Сводная таблица итогов по оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Мостовский район за 2016 год |
| --- |
| № п/п | Наименование программы | Нормативный документ | Оценочный балл эффективности | Решения |
| 1 | МП «Развитие здравоохранения» | постановление № 51 от 23.01.2015 | 0,81 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как средняя. По двум подпрограммам целевые показатели не выполнены в полном объеме, а по третьей подпрограмме на 75%. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение действия МП в очередном финансовом году с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой и суммы финансирования, произвести доработку МП. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг. |  |  |
| 2 | МП «Развитие Образования» | постановление № 2820 от 15.12.2014 | 0,93 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 3 | МП «Доступная среда» | постановление № 2684 от 01.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 4 | МП «Дети Кубани» | постановление № 2816 от 15.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 5 | МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | постановление № 2566 от 17.11.2014. | 0,73 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как удовлетворительная. Мероприятия выполнены на 80% при 88% финансировании. Не выполнен один целевой показатель «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мостовский район». Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение действия МП в очередном финансовом году с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой и суммы финансирования, произвести доработку МП. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 6 | МП «Содействие занятости населения» | постановление № 2823 от 15.12.2014. | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2016 гг Разработана и утверждена новая программа 2017-2019 гг. |  |  |
| 7 | МП «Обеспечение безопасности населения» | постановление № 2802 от 11.12.2014 | 0,33 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как неудовлетворительная. Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования. Из семи подпрограмм целевые показатели выполнены на 100 % в шестой подпрограмме, в первой на 50% и в пятой подпрограмме на 60%. По остальным подпрограммам мероприятия не выполнены. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение действия МП в очередном финансовом году с учетом уточнения перечня подпрограмм, мероприятий предусмотренных программой и суммы финансирования, произвести доработку МП. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 8 | МП «Развитие культуры» | постановление № 2198 от 30.09.2014 | 0,94 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая. Мероприятия выполнены на 68 % при 100 % финансировании. Из 22 целевых показателей выполнены и перевыполнены 15 показателя. 7 показателей выполнены не в полном объеме: увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с прошлым годом) ниже планового значения на 75%; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения ниже планового значения на 18%; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края меньше планового значения на 13%; охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств меньше планового значения на 2,5%; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимыми муниципальными учреждениями культуры меньше планового значения показателя на 17%; количество культурно-массовых мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями культуры меньше планового значения на 1%; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей меньше планового значения на 16%. Рабочая группа рекомендует сохранить прежний запланированный уровень финансирования МП на очередной финансовый год с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 9 | МП «Развитие физической культуры и спорта» | постановление № 2824 от 15.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования данной МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 10 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | постановление № 1269 от 31.12.2015 | 0,41 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как неудовлетворительная. В связи с 96% финансированием МП один целевой показатель «Разработка документации на образовании отходов и лимитов на их размещение администрацией муниципального образования в области охраны окружающей среды» выполнен на 56%. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение действия МП в очередном финансовом году с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой и суммы финансирования, произвести доработку МП. |
|  | Срок реализации программы | 2016-2018 гг |  |  |
| 11 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | постановление № 2746 от 05.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, не смотря на то, что мероприятия по первой подпрограмме выполнены на 83 % и на 60 % по второй. По первой подпрограмме из одиннадцати целевых показателей два выполнены в полном объеме и семь перевыполнены. По второй подпрограмме из пяти показателей два показателя перевыполнены. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение действия МП в очередном финансовом году с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой и суммы финансирования, произвести доработку МП. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 12 | МП «Молодежь Кубани» | постановление № 2768 от 09.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 13 | МП «Региональная политика и развитие гражданского общества» | постановление № 2685 от 01.12.2014. | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 14 | МП «Казачество Кубани» | постановление № 2771 от 11.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 15 | МП «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» | постановление № 2752 от 05.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 16 | МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» | постановление № 2742 от 04.12.2014. | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 17 | МП «Информационное общество Кубани в Мостовском районе» | постановление № 2825 от 15.12.2014 | 0,83 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как средняя. Мероприятия выполнены на 86% при 100% финансировании. В полном объеме выполнены четыре целевых показателя, перевыполнены два целых показателя и один показатель выполнен на 79%. Из запланированных 14 муниципальных услуг 11 размещены на Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 18 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | постановление № 2821 от 15.12.2014 | 0,94 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая в результате перевыполнения одного целевого показателя и 100 % финансирования. 1270 ЛПХ, КФХ и ИП получили субсидию на поддержку сельскохозяйственного производства в Мостовском районе при плановом показателе 200 человек. По двум показателям МП выполнение целевых показателей составило 100%. Мероприятия выполнены не в полном объеме по первой подпрограмме на 75 %. В 2016 году из запланированных 45человек субсидию на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам получили 5 человек. По второй подпрограмме мероприятия выполнены на 66 %. В 2016 году не обустроено место для утилизации и захоронения биологических отходов в специальной печи (крематорий) в связи с отсутствием финансирования. Рабочая группа рекомендует сохранить прежний запланированный уровень финансирования МП на очередной финансовый год с учетом уточнения перечня мероприятий предусмотренных программой. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 19 | МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | постановление № 2910 от 23.12.2014 | 1 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 20 | МП «Социальная поддержка граждан» | постановление № 2718 от 04.12.2014 | 0,99 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2015-2017 гг |  |  |
| 21 | МП « Управление муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район» | постановление №1114 от 17.11.2015 | 0,93 | Эффективность МП в 2016 году оценивается как высокая. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
|  | Срок реализации программы | 2016-2018 гг |  |  |

Начальник управления экономики, инвестиций,

туризма, торговли и сферы услуг, начальник отдела

экономики, прогнозирования, доходов и фондового

рынка администрации муниципального образования Мостовский район                                                    С.С.Скороходова